## Slide 1: Point hebdo Atlas S41
Comité projet du 07/10/2026

## Slide 2: Faits marquants
Lot 2 (paiement) : recette décalée au 22/10
Version 1.4 livrée en production le 03/10
Risque : fournisseur SMS en retard de 2 semaines
Notes: Annoncer que la date de mise en production de la V1.5 glisse au 12/11.

## Slide 3: Feuille de route
Version | Lot | Statut | Fin prévue
1.4 | Lot 1 Comptes | Livré | 03/10
1.5 | Lot 2 Paiement | En recette | 22/10
1.5 | Lot 3 Notifications | En cours | 05/11

## Slide 4: Avancement des tickets
Chart: 
| Faits | En cours | À faire
Tickets | 34 | 12 | 9